## Project schedule
[7 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-04-03
[7 empty] | Display week: | [7 empty] | 1
[7 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-04-01 to 2024-05-26
 | time axis 2024-04-01 to 2024-05-26
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Initiation
| Definición del Problema |  | 100% | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 4
| Descripción del Problema |  | 100% | 2024-04-06 | 2024-04-08 | 3
| Project Charter |  | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5
| Modelo Lean Canvas |  | 75% | 2024-04-12 | 2024-04-17 | 6
| Diagrama de Procesos |  | 90% | 2024-04-04 | 2024-04-17
| Planteamientos Alternativos |  | 100% | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 3
Planning and design
| Definición de Objetivos |  | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5
| Objetivo General |  | 100% | 2024-04-10 | 2024-04-15 | 6
| Objetivos Específicos |  | 100% | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 3
| Alcances y Limitaciones |  | 90% | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 3
| Justificación |  | 100% | 2024-04-15 | 2024-04-17
| Análisis y Diseño del Sistema |  | 75% | 2024-04-15 | 2024-04-17
| Requisitos Funcionales |  | 100% | 2024-04-17 | 2024-04-23
| Requisitos no Funcionales |  | 100% | 2024-04-24 | 2024-04-30
| Diseño del Sistema |  | 100% | 2024-04-22 | 2024-04-27
| Casos de Uso |  | 100% | 2024-04-17 | 2024-04-29
| Diseño de Clases |  | 100% | 2024-04-22 | 2024-04-27
| Diseño de Base de Datos |  | 100% | 2024-04-17 | 2024-04-21 | 5
Execution
| Desarrollo del Sistema |  | 0%
| Etapa 1 |  | 0%
| Módulo de Inscripción de Nuevos Miembros |  | 0%
| Módulo de Renovación de Membresías |  | 0%
| Módulo de Cambios en la Membresía |  | 0%
| Módulo de Cancelación de Membresías |  | 0%
| Módulo de Gestión de Pagos |  | 0%
| Módulo de Informes y Análisis |  | 0%
| Módulo de Comunicación con Miembros |  | 0%
| Integración de Sistema de Autenticación y Acceso |  | 0%
| Finalización del Proyecto |  | 0%